## Sheet1
AGILE SPRINT BACKLOG: Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Daur Ulang Sampah untuk Komunitas Trash2Move, Ecoahto, dan Gemilang
|  | CURRENT DATE | SPRINT START DATE |  | TOTAL SKS
|  | 2025-03-15 | 2025-03-24 |  | 0
BACKLOG ID | BACKLOG TASK | Acceptance Criteria | PRIORITY | SKS | Estimasi Waktu (Jam)
User Story #1 Admin(Trash2Move dan Gemilang)
US1101 | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengelola data produk dari catatan di buku, sehingga saya dapat menyimpan data produk di database. | 1. Admin dapat mengunggah data produk dari catatan manual. 2. Sistem menyimpan data dalam database dengan format yang sesuai. | High |  | 16
US1102 | Sebagai Admin, saya ingin dapat menambahkan data produk baru, sehingga saya dapat memperbarui database produk. | 1. Admin dapat menginput produk baru dengan nama, deskripsi, harga, dan stok. 2. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan dan menampilkan pesan error jika data tidak valid. | High |  | 16
US1103 | Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat daftar data produk, sehingga saya dapat melihat informasi terkait produk dengan mudah. | 1. Admin dapat melihat daftar produk dalam tampilan yang mudah dibaca.. 2. Data mencakup nama, harga, stok, dan deskripsi. | High |  | 8
US1104 | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengedit data produk, sehingga saya dapat memperbarui informasi produk yang tidak akurat. | 1. Admin dapat mengubah data produk yang telah tersimpan. 2. Perubahan tersimpan dalam database. | High |  | 16
US1105 | Sebagai Admin, saya ingin dapat menghapus data produk yang tidak diperlukan lagi, sehingga saya dapat menjaga database user tetap rapi. | 1. Admin dapat menghapus produk yang tidak lagi relevan. 2. Data produk yang dihapus tidak muncul dalam daftar produk. | High |  | 16
US1201 | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengelola postingan produk. sehingga saya dapat memperbarui postingan secara up-to-date | 1. Admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus postingan produk. 2. Postingan dapat ditampilkan kepada pelanggan. | High |  | 16
US1202 | Sebagai Admin, saya ingin dapat membuat postingan produk, sehingga saya dapat menampilkan produk kepada konsumen | 1. Admin dapat menulis dan mengunggah postingan produk. | High |  | 24
US1203 | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengedit postingan produk, sehingga saya dapat memperbarui informasi postingan yang tidak akurat. | 1. Admin dapat mengubah konten postingan yang sudah ada. 2. Perubahan langsung terlihat setelah disimpan. | High |  | 16
US1204 | Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat postingan produk, sehingga saya dapat melihat informasi terkait produk dengan mudah. | 1. Admin dapat melihat daftar postingan yang telah dibuat. | High |  | 8
US1205 | Sebagai Admin, saya ingin dapat menghapus postingan produk yang sudah ada, sehingga saya dapat memperbarui informasi terkait postingan produk yang tidak akurat. | 1. Admin dapat menghapus postingan yang tidak relevan. 2. Postingan yang dihapus tidak dapat diakses kembali. | High |  | 16
US1301 | Sebagai Admin, saya ingin dapat membuat laman ulasan terkait produk, komunitas, dan website, sehingga saya dapat memberikan media feedback kepada konsumen | 1. Admin dapat mengaktifkan fitur ulasan pada website. 2. Ulasan dapat dikirim oleh pengguna dan disaring oleh admin. | High |  | 24
US1401 | Sebagai Admin, saya ingin dapat membuat laman open volunteer, sehingga saya dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk join aksi komunitasi | 1. Admin dapat menambahkan form pendaftaran volunteer. 2. Data volunteer tersimpan dalam database dan dapat diperbarui | High |  | 24
US1501 | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengelola data anggota, sehingga saya dapat menyimpan data anggota di database. | 1. Admin dapat melihat, menambah, mengedit, dan menghapus data anggota. 2. Admin dapat mencari anggota berdasarkan nama. | High |  | 16
US1502 | Sebagai Admin, saya ingin dapat menambahkan data anggota baru, sehingga saya dapat memperbarui database anggota. | 1. Admin dapat menginput anggota baru dengan nama, kontak, dan peran. 2. Data anggota dapat diupdate sewaktu-waktu. | High |  | 16
US1503 | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengedit data anggota, sehingga saya dapat memperbarui informasi anggota yang tidak akurat. | 1. Admin dapat mengubah data anggota yang telah tersimpan. | High |  | 16
US1504 | Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat data anggota, sehingga saya dapat melihat informasi terkait anggota dengan mudah. | 1. Admin dapat melihat daftar anggota dengan informasi lengkap. 2. Admin dapat menyaring data berdasarkan status keanggotaan. | High |  | 8
US1505 | Sebagai Admin, saya ingin dapat menghapus data anggota, sehingga saya bisa mengelola anggota yang sudah tidak aktif. | 1. Admin dapat menghapus data anggota yang sudah tidak aktif. 2. Data yang dihapus tidak dapat diakses lagi. | High |  | 16
User Story #2 Admin(Ecoahto)
US2101 | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengelola data bahan baku, sehingga saya dapat memperbarui data secara up-to-date | 1. Admin dapat menginput data bahan baku seperti nama, jenis, kuantitas, satuan, tanggal penerimaan, dan supplier. 2. Sistem menyimpan data bahan baku ke dalam database. | High |  | 16
US2102 | Sebagai Admin, saya ingin dapat membuat laporan bahan baku, sehingga saya dapat melihat informasi data bahan baku dengan mudah | 1. Admin dapat mengakses menu "Buat Laporan Bahan Baku". 2. Admin mengisi informasi seperti jumlah bahan baku tersedia, digunakan, dan sisa. 3. Sistem menyimpan laporan dan menampilkan konfirmasi. | High |  | 16
US2103 | Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat laporan bahan baku, sehingga saya dapat melihat informasi terkait bahan baku dengan mudah | 1. Admin dapat mengakses daftar laporan bahan baku yang tersedia. 2. Admin dapat melihat detail laporan seperti jenis, jumlah tersedia, jumlah digunakan, dan sisa bahan baku. | Medium |  | 8
US2104 | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengedit laporan bahan baku, sehingga saya dapat memperbarui informasi bahan baku yang tidak akurat | 1. Admin dapat mengakses dan mengedit data laporan bahan baku. 2. Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan notifikasi sukses. | Medium |  | 8
US2105 | Sebagai Admin, saya ingin dapat menghapus laporan bahan baku yang tidak diperlukan lagi, sehingga saya dapat menjaga database tetap rapi | 1. Admin dapat memilih laporan bahan baku untuk dihapus. 2. Sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus data. 3. Sistem menampilkan notifikasi jika penghapusan berhasil. | Medium |  | 8
US2201 | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengelola data sampah, sehingga saya dapat mencatat dan memperbarui informasi sampah yang masuk dan keluar | 1. Admin dapat mencatat data sampah seperti jenis dan berat sampah. 2. Admin dapat mengedit atau menghapus data sampah yang sudah tidak relevan. 3. Sistem menyimpan perubahan dengan konfirmasi. | High |  | 16
US2202 | Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat laporan penyortiran, sehingga saya dapat meninjau hasil pengolahan sampah | 1. Admin dapat mengakses laporan hasil penyortiran sampah. 2. Sistem menampilkan detail jumlah bahan layak dan tidak layak. 3. Admin dapat menelusuri laporan tertentu. | Medium |  | 8
US2203 | Sebagai Admin, saya ingin dapat membuat laporan penyortiran sampah, sehingga saya dapat mencatat hasil penyortiran dengan lebih sistematis | 1. Admin dapat mengakses menu "Buat Laporan Penyortiran". 2. Admin mengisi data penyortiran dan menyimpannya dalam sistem. 3. Sistem menampilkan konfirmasi sukses. | High |  | 16
US2204 | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengedit laporan penyortiran, sehingga saya dapat memperbarui informasi yang kurang akurat | 1. Admin dapat mengedit data laporan penyortiran. 2. Sistem menyimpan perubahan dan memberikan notifikasi sukses. | Medium |  | 8
US2205 | Sebagai Admin, saya ingin dapat menghapus laporan penyortiran yang sudah tidak diperlukan, sehingga saya dapat menjaga database tetap bersih | 1. Admin dapat memilih laporan penyortiran yang ingin dihapus. 2. Sistem meminta konfirmasi sebelum penghapusan. 3. Sistem menampilkan notifikasi sukses setelah penghapusan. | Medium |  | 8
US2301 | Sebagai Admin, saya ingin dapat menginput data hasil penyortiran sampah, sehingga saya dapat mencatat hasil pemilahan dengan lebih baik | 1. Admin dapat memasukkan data sampah yang telah disortir berdasarkan jenis dan jumlahnya. 2. Sistem menyimpan data dengan kategori yang jelas. | High |  | 16
US2302 | Sebagai Admin, saya ingin dapat melihat laporan penyortiran sampah, sehingga saya dapat menganalisis data yang telah dikumpulkan | 1. Admin dapat mengakses laporan penyortiran berdasarkan tanggal dan jenis sampah. 2. Laporan menampilkan statistik dan grafik untuk memudahkan analisis. | Medium |  | 8
US2303 | Sebagai Admin, saya ingin dapat mengedit laporan penyortiran sampah, sehingga saya dapat memperbaiki data yang tidak akurat | 1. Admin dapat mengedit data penyortiran yang sudah tersimpan. 2. Sistem menyimpan perubahan dan memberikan notifikasi sukses. | Medium |  | 8
US2304 | Sebagai Admin, saya ingin dapat menghapus data penyortiran yang tidak valid, sehingga database tetap bersih dan akurat | 1. Admin dapat memilih dan menghapus data penyortiran yang tidak valid. 2. Sistem meminta konfirmasi sebelum penghapusan dan memberikan notifikasi setelah berhasil dihapus. | Medium |  | 8
US2305 | Sebagai Admin, saya ingin dapat menghasilkan laporan hasil penyortiran sampah, sehingga saya dapat menyusun laporan bulanan atau tahunan | 1. Admin dapat mengakses fitur pembuatan laporan penyortiran. 2. Laporan dapat difilter berdasarkan rentang waktu dan jenis sampah. 3. Sistem menghasilkan laporan dalam format yang dapat diekspor. | High |  | 16
US2306 | Sebagai Admin, saya ingin dapat membandingkan data penyortiran sampah dari waktu ke waktu, sehingga saya dapat melihat tren pengolahan | 1. Admin dapat melihat tren penyortiran dari berbagai periode. 2. Sistem menampilkan grafik perbandingan untuk membantu analisis lebih lanjut. | High |  | 16
User Story #3 Konsumen(Masyarakat)
US3101 | Sebagai konsumen, saya ingin dapat melihat postingan produk, sehingga saya dapat mendapatkan informasi terkait produk dengan mudah. | 1. Konsumen dapat melihat daftar postingan produk dengan deskripsi lengkap. 2. Konsumen dapat menyaring produk berdasarkan kategori. | High |  | 8
US3201 | Sebagai konsumen, saya ingin dapat mengisi form layanan produk, sehingga saya dapat memberikan saran lokasi untuk aksi. | 1. Konsumen dapat mengakses dan mengisi form layanan produk. 2. Data yang dikirim tersimpan dalam database dan dapat dikelola admin. | High |  | 8
US3301 | Sebagai konsumen, saya ingin dapat mengisi form open volunteer, sehingga saya dapat ikut serta dalam aksi komunitas. | 1. Konsumen dapat mengakses dan mengisi form open volunteer. 2. Data pendaftaran tersimpan dan dikonfirmasi oleh admin. | High |  | 8
US3401 | Sebagai konsumen, saya ingin dapat mengisi ulasan terkait produk, komunitas, dan website, sehingga saya dapat memberikan feedback kepada komunitas | 1. Konsumen dapat menulis dan mengirim ulasan. 2. Konsumen bisa mendapatkan feedback dari komunitas secara personal | High |  | 8
User Story #4 Login/Logout
US4101 | Sebagai user internal, saya ingin dapat masuk ke sistem dengan memasukkan email dan password, sehingga saya dapat menggunakan sistem internal. | 1. User internal harus dapat login dengan memasukkan email dan password yang valid. 2. Sistem harus memvalidasi kredensial dan menampilkan pesan kesalahan jika email atau password salah. 3. Jika login berhasil, user akan diarahkan ke dashboard utama. 4. Sistem harus memiliki fitur "Lupa Password" untuk membantu user yang lupa kata sandinya. 5. Login harus dienkripsi dengan protokol keamanan seperti HTTPS dan hashing password. | High |  | 8
US4102 | Sebagai user internal, saya ingin dapat keluar dari sistem internal, sehingga saya dapat menghentikan sesi penggunaan sistem. | 1. User internal harus dapat keluar dari sistem dengan mengklik tombol "Logout". 2. Setelah logout, sistem harus mengarahkan user kembali ke halaman login. 3. Semua sesi pengguna harus dihapus setelah logout untuk mencegah akses tanpa otorisasi. 4. Sistem harus menampilkan pesan konfirmasi bahwa user telah berhasil keluar. | High |  | 8
User Story #5 Sistem
US5101 | Sistem dapat menghitung total sampah yang telah diproses dalam periode tertentu. | 1. Data sampah yang masuk harus tersimpan di database dengan informasi: jenis sampah, berat, tanggal masuk, dan status proses. 2. Sistem menampilkan rekap jumlah sampah masuk per hari, minggu, dan bulan dalam bentuk tabel dan grafik di dashboard. 3. Jika terjadi error saat pencatatan, sistem harus memberikan notifikasi kesalahan kepada admin. | High |  | 24
US5102 | Sistem dapat memperbarui data produk sesuai informasi stok di Shopee | 1. Sistem otomatis mengambil data produk dari Shopee API dan memperbarui daftar produk di website. 2. Informasi yang ditampilkan di website harus sesuai dengan data terbaru Shopee (nama produk, harga, dan stok). 3. Jika stok habis di Shopee, website otomatis menampilkan label "Stok Habis". | High |  | 24
US5103 | Sistem dapat mengirimkan email konfirmasi otomatis setelah mendaftar | 1. Setelah volunteer mengisi formulir pendaftaran, sistem mengirim email konfirmasi otomatis. 2. Email harus berisi: Nama volunteer, event yang didaftarkan, tanggal, lokasi, dan kontak admin. 3. Jika pendaftaran sudah penuh, sistem otomatis menutup pendaftaran dan menampilkan pesan "Kuota Penuh". | High |  | 24
| TOTAL |  |  |  | 576 | SKS